## текущий ремонт
План по текущему ремонту кровель по Мозырскому району на 2024 год
Район | Адреса жилых домов, в которых необходимо выполнить ремонт кровли | Общая площадь кровли, м.кв. | Вид кровли | Площадь кровли, подлежащая ремонту, м.кв. | Оценочный объем финансирования по ремонту кровли, тыс. руб | Из них жилые дома, включенных в текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2024 год ( с выполнением работ по ремонту кровли). | Срок выполнения
г. Мозырь | ул. Интернациональная, 15 | 686 | рулонная | 200 | 17.98 | - | сентябрь
г. Мозырь | 1 пер. Интернациональный, 50 | 738 | рулонная | 300 | 26.97 | - | сентябрь
г. Мозырь | пер. Коллективный, 18 | 1002 | рулонная | 200 | 17.98 | - | апрель
г. Мозырь | ул. Нежнова, 6 | 1001 | рулонная | 350 | 31.465 | - | сентябрь
г. Мозырь | ул. Пролетарская, 83 | 875 | рулонная | 430 | 38.657 | - | август
г. Мозырь | б. Юности, 4 | 1376 | рулонная | 200 | 17.98 | - | сентябрь
г. Мозырь | б. Юности, 33а | 856 | рулонная | 400 | 35.96 | - | март
г. Мозырь | ул. Малинина, 14 | 790 | рулонная | 200 | 17.98 | -
г. Мозырь | ул. Нефтестроителей, 16 к.1 | 1170 | шифер | 100 | 4.33 | - | сентябрь
г. Мозырь | ул. Нефтестроителей, 16 к.2 | 1450 | шифер | 100 | 4.33 | - | сентябрь
г. Мозырь | ул. Социалистическая, 114 | 382 | шифер | 191 | 23.3 | - | сентябрь
аг. Криничный | ул. Школьная, 1а | 255 | рулонная | 120 | 5.196 | - | сентябрь
аг. Махновичи | ул. Колхозная, 3 | 764 | рулонная | 150 | 6.495 | - | февраль
Общежития, находящиеся на техническом обслуживании
г. Мозырь | ул. Интернациональная, 113 | 588 | рулонная | 250 | 22.475 | - | май
г. Мозырь | ул. Ленинская, 64а | 960 | рулонная | 250 | 22.475 | - | август